## Hoja 1
Anexo 2 - Gráfico de Planificación
|  | Julio | Agosto
Actividades |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Planificación del proyecto
1.1. Concepto. Arquitectura y modelo | bar: Julio 31 to Agosto 14
1.2. Matriz RACI
Arquitectura Capa de Seguridad y Autenticación | Módulo la pantalla de inicio
Módulo de autenticación de usuario
Arquitectura Capa de Acceso de Datos | Módulo Ingreso de Datos y ejecución
Arquitectura Capa de Lógica de Negocio | Desarrollo del modelo matemático.
Optimización del modelo.
Arquitectura Capa de informe y visualización | Módulo de informes.
Módulo de presentación de resultados.
Programa completo
Entrega del proyecto.
2. Vista Lógica
3. Vista de Proceso y escenarios
4. Vista de desarrollo
5. Vista Fisica
Entrega
Modificaciones y entregas continuas
Actividad de producción
Anexo 2 - Gráfico de Planificación
|  | Agosto | [11 empty] | Septiembre
Actividades |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Planificación del proyecto
1.1. Concepto. Arquitectura y modelo
1.2. Matriz RACI | bar: Agosto 20 to Agosto 21
Arquitectura Capa de Seguridad y Autenticación | Módulo la pantalla de inicio | bar: Agosto 22 to Septiembre 7
Módulo de autenticación de usuario | bar: Agosto 22 to Septiembre 7
Arquitectura Capa de Acceso de Datos | Módulo Ingreso de Datos y ejecución | bar: Agosto 22 to Septiembre 7
Arquitectura Capa de Lógica de Negocio | Desarrollo del modelo matemático. | bar: Agosto 22 to Septiembre 7
Optimización del modelo. | bar: Agosto 22 to Septiembre 7
Arquitectura Capa de informe y visualización | Módulo de informes. | bar: Agosto 22 to Septiembre 7
Módulo de presentación de resultados. | bar: Agosto 22 to Septiembre 7
Programa completo | bar: Agosto 22 to Septiembre 7
Entrega del proyecto. | bar: Agosto 22 to Septiembre 7
2. Vista Lógica | bar: Agosto 22 to Septiembre 7
3. Vista de Proceso y escenarios
4. Vista de desarrollo
5. Vista Fisica
Entrega
Modificaciones y entregas continuas
Actividad de producción
Anexo 2 - Gráfico de Planificación
Septiembre
Actividades |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. Planificación del proyecto
1.1. Concepto. Arquitectura y modelo
1.2. Matriz RACI
Arquitectura Capa de Seguridad y Autenticación | Módulo la pantalla de inicio
Módulo de autenticación de usuario
Arquitectura Capa de Acceso de Datos | Módulo Ingreso de Datos y ejecución
Arquitectura Capa de Lógica de Negocio | Desarrollo del modelo matemático.
Optimización del modelo.
Arquitectura Capa de informe y visualización | Módulo de informes.
Módulo de presentación de resultados.
Programa completo
Entrega del proyecto.
2. Vista Lógica
3. Vista de Proceso y escenarios | bar: Septiembre 11 to Septiembre 26
4. Vista de desarrollo | bar: Septiembre 11 to Septiembre 26
5. Vista Fisica
Entrega
Modificaciones y entregas continuas
Actividad de producción
Anexo 2 - Gráfico de Planificación
|  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre
Actividades |  | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Planificación del proyecto
1.1. Concepto. Arquitectura y modelo
1.2. Matriz RACI
Arquitectura Capa de Seguridad y Autenticación | Módulo la pantalla de inicio
Módulo de autenticación de usuario
Arquitectura Capa de Acceso de Datos | Módulo Ingreso de Datos y ejecución
Arquitectura Capa de Lógica de Negocio | Desarrollo del modelo matemático.
Optimización del modelo.
Arquitectura Capa de informe y visualización | Módulo de informes.
Módulo de presentación de resultados.
Programa completo
Entrega del proyecto.
2. Vista Lógica | bar: Septiembre 27 to Octubre 2
3. Vista de Proceso y escenarios | bar: Septiembre 27 to Octubre 9
4. Vista de desarrollo
5. Vista Fisica
Entrega
Modificaciones y entregas continuas
Actividad de producción
Anexo 2 - Gráfico de Planificación
Octubre
Actividades |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. Planificación del proyecto
1.1. Concepto. Arquitectura y modelo
1.2. Matriz RACI
Arquitectura Capa de Seguridad y Autenticación | Módulo la pantalla de inicio
Módulo de autenticación de usuario
Arquitectura Capa de Acceso de Datos | Módulo Ingreso de Datos y ejecución
Arquitectura Capa de Lógica de Negocio | Desarrollo del modelo matemático.
Optimización del modelo.
Arquitectura Capa de informe y visualización | Módulo de informes.
Módulo de presentación de resultados.
Programa completo
Entrega del proyecto.
2. Vista Lógica
3. Vista de Proceso y escenarios
4. Vista de desarrollo
5. Vista Fisica | bar: Octubre 30 to Octubre 31
Entrega
Modificaciones y entregas continuas
Actividad de producción
Anexo 2 - Gráfico de Planificación
Noviembre
Actividades |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Planificación del proyecto | bar: Noviembre 1 to Noviembre 6
1.1. Concepto. Arquitectura y modelo
1.2. Matriz RACI
Arquitectura Capa de Seguridad y Autenticación | Módulo la pantalla de inicio | bar: Noviembre 1 to Noviembre 6
Módulo de autenticación de usuario | bar: Noviembre 1 to Noviembre 6
Arquitectura Capa de Acceso de Datos | Módulo Ingreso de Datos y ejecución | bar: Noviembre 1 to Noviembre 6
Arquitectura Capa de Lógica de Negocio | Desarrollo del modelo matemático. | bar: Noviembre 1 to Noviembre 6
Optimización del modelo. | bar: Noviembre 1 to Noviembre 6
Arquitectura Capa de informe y visualización | Módulo de informes. | bar: Noviembre 1 to Noviembre 6
Módulo de presentación de resultados. | bar: Noviembre 1 to Noviembre 6
Programa completo | bar: Noviembre 1 to Noviembre 6
Entrega del proyecto. | bar: Noviembre 1 to Noviembre 6
2. Vista Lógica
3. Vista de Proceso y escenarios
4. Vista de desarrollo
5. Vista Fisica | bar: Noviembre 1 to Noviembre 6
Entrega
Modificaciones y entregas continuas
Actividad de producción